(一)目標1：**提昇教師教學品質與學生學習成效**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 實施策略 | 行動方案 | 實施年度 | | | |
| 103 | 104 | 105 | 106 |
| 1-1推動教師專業發展評鑑 | 1-1-1申請教師專業發展評鑑學校 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
| 1-1-2成立教師專業發展讀書會 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
| 1-1-3研究發展與專業對話 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
| 1-1-4確立研究與專業發展領域 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
| 1-2教師專業發展社群申請與運作 | 1-2-1申請教師專業發展社群 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
| 1-2-2成立專業發展多元社群 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
| 1-2-3 社群結合校本課程落實推動 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
| 1-3圖書教師申請與閱讀推動 | 1-3-1 申請閱讀推動教師 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
| 1-3-2 成立教師讀書會 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
| 1-3-3 成立班級閱讀讀書社團 |  | ˇ | ˇ | ˇ |
| 1-4教學設備添購與教學能力養成 | 1-4-1申請經費添購數位教學設備 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
| 1-4-2申請經費添購教師研究室設備 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
| 1-5數位網絡、視訊與互動教學情境軟硬體建置 | 1-5-1 研擬學校數位網絡建置計畫與申請建置數位網絡經費 | ˇ |  |  |  |
| 1-5-2建置校園數位網絡視訊系統 |  | ˇ |  |  |

(二)目標2：**建構安全舒適的環境與設備**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 實施策略 | 行動方案 | 實施年度 | | | |
| 103 | 104 | 105 | 106 |
| 2-1校園廣播系統更新 | 2-1-1 規劃校園廣播系統並調查所需廣播數量 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
| 2-1-2申請校園廣播系統經費 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
| 2-2汰換全校耗電燈具 | 2-2-1 汰換所有走廊為省電燈具 | ˇ |  |  |  |
| 2-2-2汰換戶外投照射燈為省電燈具 |  | ˇ |  |  |
| 2-3教師研究室規劃 | 2-3-1規劃教師研究室 | ˇ |  |  |  |
| 2-3-2 運用現有設備充實教師研究室 | ˇ |  |  |  |
| 2-3-3申請經費充實教師研究室 |  | ˇ | ˇ |  |
| 2-4設立中小型會議室 | 2-4-1規劃中小型會議室 | ˇ |  |  |  |
| 2-4-2運用現有經費充實會議室設備 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
| 2-4-3申請經費更新會議室設備 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
| 2-5校園安全監視防護網建置 | 2-5-1整合規劃安全監視防護網 | ˇ | ˇ |  |  |
| 2-5-2整修現有安全監視防護網 | ˇ | ˇ |  |  |
| 2-5-3申請經費增設安全監視防護網 |  | ˇ | ˇ | ˇ |
| 2-6活動中心空調工程 | 2-6-1規劃活動中心空調工程 | ˇ |  |  |  |
| 2-6-2補強活動中心電風扇 | ˇ | ˇ |  |  |
| 2-6-3增取經費設置空調工程 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
| 2-7屋頂防水防漏工程 | 2-7-1規劃防水防漏計畫 | ˇ |  |  |  |
| 2-7-2編列預算逐年施作防水防漏工程 | ˇ | ˇ |  |  |
| 2-8班級教室窗簾裝設工程 | 2-8-1 調查規劃班級所需窗簾 | ˇ | ˇ |  |  |
| 2-8-2申請經費設置班級教室窗簾 |  | ˇ | ˇ | ˇ |
| 2-9 花台半自動灑水澆灌工程 | 2-9-1 規劃花台半自動灑水澆灌系統 | ˇ |  |  |  |
| 2-9-2申請經費設置灑水澆灌系統 |  | ˇ | ˇ |  |
| 2-10太鼓隊樂器添購 | 2-10-1調查現有太鼓設備不足 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
| 2-10-2逐年添購太鼓樂器設備 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
| 2-11PU跑道整修工程 | 2-11-1規劃PU跑道整修工程 | ˇ |  |  |  |
| 2-11-2申請經費整修PU跑道 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
| 2-12綜合球場整修工程 | 2-12-1規劃綜合球場整修工程 | ˇ |  |  |  |
| 2-12-2申請經費整修綜合球場 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
| 2-13 圖書館防水防漏工程 | 2-13-1規劃圖書館防水防漏工程 |  | ˇ |  |  |
| 2-13-2申請經費整修圖書館 |  | ˇ |  |  |
| 2-14 校史室整修工程 | 2-14-1規劃校史室整修工程 |  |  | ˇ |  |
| 2-14-2申請經費整修校史室 |  |  | ˇ |  |